## 开放待办总览
分组 | 日期 | 层 | 状态 | 待办 / 观察项 | 下次看（何时 · 看什么） | 不要和…混 | 详情锚点
A 手动部署 | 2026-09-06 | 买卖模型 | 已部署 | **实盘 QMT 已部署 live v2.37-tpl**（老板 09-06 20:25 确认复制，Issue#6 c5559197974）→ D8 观察仓 002437 豁免全部机械卖出至 2026-09-18（兜底 -19.2%），周一生效 | 09-07 收盘后回帖：日志 `[OBSERVE] 002437 ... exempt`（每日首条）+ **002291 正常走规则佐证未误伤** + alert_state；09-18 到期自动恢复 | 豁免≠永续（10 交易日有界）；兜底 -19.2% 无条件止损仍执行；live = 旧规则 + D8 闸，D1/D3 全套仍在 sim v2.41 先行 | CHANGELOG 09-06 v2.37-tpl · Issue#6 c5559197974/c5559226368
A 手动部署 | 2026-09-06 | 买卖模型 | 待部署 | A QMT 模拟盘复制 **v2.41**（Issue#6 D1-D5+D8 生效版，含此前 R5/gene/SHADOW-CALL/B3/B1 全部；未部署旧版则直接 v2.41 一处覆盖） | 次日开盘生效；QMT 日志查 [DAO1]/[D2W]/[COOL]/[RISK]/[OBSERVE] 与卖出 reason=stop_fixed；09-07 满 1 日核对后同步 QMT B/TDX×2/live | 不是实盘模板（live 另复制 v2.37-tpl）；服务器端 09-07 09:36 起下发字段 ≠ 交易端要复制才生效 | CHANGELOG 09-06 v2.41
A 手动部署 | 2026-09-05 | 数据 | 待部署 | 竞价量治本 server 2 文件：pre_market_gate.py（每日竞价归档 output/pre_market_archive/）+ export_qmt_scores.py（fullpool_live/candidates 导出 pre_market_* 影子字段） | 9 月每交易日 09:25 后查服务器 output/pre_market_archive/ 有新档 | 不是改买卖决策（纯影子）；不是 live 模板 | CHANGELOG 09-05 竞价量
A 手动部署 | 2026-09-05 | 数据 | 待部署 | [SHADOW-CALL] 竞价量只读记录 5 模拟端：A TDX v2.31 / B QMT v2.12(+v2.6 副本) / B TDX v1.20 | 月底用 archive+T+1 标定竞价量阈值 | 竞价量不是正向资金确认（与 R5-CALL 反向） | CHANGELOG 09-05
A 手动部署 | 2026-09-05 | 买卖模型 | 待部署 | R5 二次定价闸门 4 模拟端：A TDX v2.30 / B QMT v2.11(+v2.6 副本) / B TDX v1.19（A QMT 已并入 v2.40） | 复制后日志 [R5] gate=；hard 下买入显著减少(~21% 通过)属预期 | R5=准入闸门不是甜蜜区排序；若只观察可 R5_GATE_MODE=0 | CHANGELOG 09-05 R5
A 手动部署 | 2026-09-03 | 买卖模型 | 待部署 | Track B QMT 模拟 v2.8 LIM10（若未部署） | INIT 见 v2.8/[LIM10] | 不是 A gene；不是实盘 | CHANGELOG TrackB sim v2.8
A 手动部署 | 2026-09-04 | 数据 | 待处理 | 模拟盘 QMT 客户端补下载 09-03 日线+5 分钟（实盘端已最新） | 补后在模拟盘抽查 last-bar=09-03 | 不是实盘端（已最新）；不是数据误删 | checkpoint 09-04 00:20
B 影子积累 | 2026-09-06 | 买卖模型 | 影子积累 | [SHADOW-B1] P2 买入触发记录 dh_pct/mom3/vwap_dist（qmt_sim_b1_buy_shadow.json）——用真实弱市样本重判 dayhigh 形态否决是否成立 | 2-4 周后读 shadow 文件：真实流程 dh_pct 分布+T+1 → 定 B1 或转 gate | 不是把合成期 dh 规律外推（候选池零重叠已证）；dh_pct 大≠自动否决 | B1_ticket_5m_veto.md（三阶段终稿）
B 影子积累 | 2026-09-06 | 买卖模型 | 影子积累 | G1 影子候选：weak 日只买 rank1（回测回避第2笔 n=2 -2.68% 方向支持但样本太少） | weak 真实样本加厚后重判（v2.40 影子顺带记录 rank） | 不是 G4/G3（已证误伤）；不急着写码 | B2_regime_gate_ticket.md
B 影子积累 | 2026-09-06 | 买卖模型 | 影子积累 | [SHADOW-B3] 2% 止损触发记录（T+1+ 持仓首触 -2%，qmt_sim_b3_stop_shadow.json） | 攒够真实样本后定 sim/live | 只记录不改行为；不是 t2_force | CHANGELOG 09-06 v2.39
B 影子积累 | 2026-09-03 | 选股模型 | 影子积累 | 任务A weak_score 09:35 只读影子（weak_score_shadow.jsonl，T-1 全市场 score_W） | 每交易日 09:35 后看 jsonl 首条；2-4 周弱市日 score_W Top2 vs 生产对照 | 永不改分不改排序 | inbox 09-03 weak-winner-score
B 影子积累 | 2026-09-03 | 选股模型 | 影子积累 | 任务B RD 增量 shadow：baseline(106) vs plus(+weak_score 108) 双跑 AUC，周二至六 00:20 cron | 连续 5-10 日 diff≥0 且稳定才谈纳入 | 不是生产重训(21:30)；不是任务 A | rd_workshop/shadow_weakscore_daily.py
B 影子积累 | 2026-09-03 | 选股模型 | 影子积累 | live_tone 09:35 只读影子（live_tone_shadow.jsonl：tone 档位+当日 Top2，T+1/T+5 回填） | 2-4 周后 tone×Top2×T+1/T+5 交叉表 | 不是 market_tone 资金门本身 | live_tone_shadow.py
B 影子积累 | 2026-09-02 | 选股模型 | 影子积累 | market_flow_condition 双热影子（market_flow_condition_shadow.jsonl：state5_q 环境×池内涨幅+净流入双热） | 2-4 周后双热候选 state5_q==1 vs 5 的 T+5 | 不是硬闸/降权 | inbox 09-02 market-flow-condition-chase
B 影子积累 | 2026-09-02 | 选股模型 | 影子积累 | wind_regime_shadow 09:35 只读昨日央妈/量化四线（wind_regime_shadow.jsonl + picks market_env） | 2-4 周后 regime×picks×T+1/T+5 | 不是东财金额分层；不是改闸 | inbox 09-02 weak-day-winners
B 影子积累 | 2026-08-30 | 选股模型 | 影子积累 | 换手因子 shadow：22:20 cron 同窗双跑 baseline(106) vs plus(+turnover 108) AUC，shadow_log.csv | 连续 5-10 日 diff≥0 且稳定再考虑纳入 v25 | 不是真 OOS(40 交易日晋升门槛) | rd_workshop/shadow_turnover_daily.py
B 影子积累 | 2026-08-29 | 买卖模型 | 影子积累 | 甜蜜区 P2 优先级（A/B 六端 SWEET_ZONE_MODE=priority）+ 影子 T+1 对比（sweet vs nonsweet） | n≥50 后对比再决定；模拟盘 [SWEET] 占比 | 甜蜜区只改触发排序不改打分；甜区胜率高收益低暂不定论 | CHANGELOG 08-29 甜蜜区
B 影子积累 | 2026-08-29 | 选股模型 | 影子积累 | 超跌×低开 reversal shadow scanner（14:50 记候选 + 16:30 结算企微） | 每天看候选/日；n≥30 对比回测基准 62.4% | 不是 P2 低开组（口径不同） | reversal_shadow_history.jsonl
B 影子积累 | 2026-09-04 | 选股模型 | 影子积累 | WB 量价因子：F1(影子权重0)+V1/V2 扣分+F2 Watch；09:35 fallback 补新股 | 满 5 交易日影子日志给 WB；验收胜率 53~56% | F1 强市权重必须 0 | inbox 09-04 vp-factors-shadow
B 影子积累 | 2026-09-05 | 数据 | 影子积累 | 万得四线日度积累（pull_wind_investor_daily.py，工作日 21:15 cron） | 每交易日查 data/wind_investor_flow_daily/ 多一天；满 2-3 月再回测 (a)(b) | 不是东财金额分层（暂停中） | knowledge/data_sources/wind_investor_flow.md
C 待拍板 | 2026-09-03 | 买卖模型 | 待拍板 | 弱市紧卖出：昨日 state5_q==1 → 当日新买 T+1 日内走完（回测弱市 T+1 收盘 +3.96%，坑在 T+2/3） | 拍板后才动 production_strategies/；做则 QMT/TDX 卖出侧加 regime 条件 | 不是全市场十分位结论(D10 次日 -0.78%)；小样本 25 只方向性 | inbox 09-03 weak-sell-tight-top2
C 待拍板 | 2026-09-03 | 买卖模型 | 待拍板 | Top10 赢家甜区：rank≤2 ∪ (rank3-10 且 0<3日净流入≤0.5亿)（T+1 +0.94%，覆盖 52→68%） | 三选一：挂 09:35 只读 shadow / 改 QMT rank 门 / P2 条件化回放 | 不是放宽 rank 门裸奔；甜区 n=30 小样本 | inbox 09-03 top10-winner-fund-sweet-spot
C 待拍板 | 2026-09-03 | 买卖模型 | 待拍板 | Track B 是否落地：GENE_LOCK / LIM10(已 sim v2.8) / B 专用因子 vs 维持 FCFS | 拍板；若 LIM10 等用户部署模拟再对照 | 不是照搬 A gene；不是 A rank3 | inbox 09-03 track-b-*
C 待拍板 | 2026-08-29 | 选股模型 | 待拍板 | 超跌反包 C 旁路：14:57 尾盘买/T+1 卖（与 P2 池零重叠），推荐独立小仓位 | 影子周→QMT 模拟尾盘单 dryrun→滑点/成本→purged OOS→大盘开关口径，过三项才实盘 | 不加进 P2 排序/加分（B 方案已否决） | docs 超跌反包因子融合方案
D 数据/系统 | 2026-09-03 | 数据 | 待修 bug | sector_flow_5day.json 断更：asof 停 07-21（44 天）。3day/5day 修复已另落地，但任何读 sector_flow_5day 的分析在用过时数据 | 拍板后查谁该每日更新（cron 断/脚本废）→ 修完验 asof 到最新 | 不是全A fund_flow_history.json（正常，state5_q 靠它） | _check_yuheng3.py 发现
D 数据/系统 | 2026-08-30 | 数据 | 待办 | 加密回测缓存仅 4 个月（build_dataset limit=2000）：想跑多年回测需上传 crypto/data.py 并重建(limit=30000)+funding/OI 深度对齐 | 需要跑多年回测时 | 纸盘每根K线增量正常，不是数据坏 | crypto/data.py fetch_klines
D 数据/系统 | 2026-08-29 | 买卖模型 | 待办 | 加密演示盘条件单被禁（需 Algo Order API）→ 交易所无 TP/SL 保护仅靠本地 _check_exits，进程挂则裸仓 | 空闲时迁移或加告警 | 不是 A 股买卖；不是 8/24 崩溃那次 | inbox 08-29 premium-overlay
D 数据/系统 | 2026-09-03 | 数据 | 待办 | D 盘 datadir：E 盘插上后重做 junction，把 QMT datadir 整迁到 E 避免再占 D（曾长到 55GB） | 插 E 盘后 | 不是删 300/86400 | checkpoint 09-03 23:55
D 数据/系统 | 2026-09-05 | 数据 | 待办 | 查国金 L2 开通门槛/费用：若低成本则试卖端撤单陷阱+委托队列两新维度（先影子 A/B） | 报价查后补 | 不是 ABR 三层降级链现状（真 L2 从未开通） | inbox 09-05 auction-volume-field-and-l2
D 数据/系统 | 2026-08-31 | 选股模型 | 待办 | 补 7 月 5:00 管线归档（archive_daily_picks.py 加 05:00 版快照）——需对比 7 月 5:00 vs 9:35 时 | 需要补 7 月 5:00 数据时 | 9:35 已有 archive(07-24 起) | inbox 08-31 pipeline-vs-935
D 数据/系统 | 2026-09-05 | 文档 | 待办 | PC→MacBook 迁机：按 knowledge/ops/macbook-migration-checklist.md 执行（可补 .gitignore/待推源码短名单/服务器拉数命令） | 用户按清单执行 | 不是 Cursor Cloud；不是迁生产服务器 | macbook-migration-checklist.md
E 持续观察 | 2026-09-06 | 选股模型 | 观察 | **位置闸已上线（服务器端硬过滤高位派发票）**：up_low>0.5 且 dist_hi<-0.05 → 物理剔出全部导出（06:30 fullpool / 09:36 scores+candidates / fullpool-live）+ 09:35 morning_live 上游双保险；回测命中票 T+5 -7.33%(n=12) vs 未命中 +4.58%(n=23) | 周一 09-07 收盘后看 `output/qmt_scores/position_veto_20260907.json` 审计存在 + candidates.json 无 002437 类高位派发票（rank 顺延） | ≠D1 竞价量比 ≠D3 止损：位置闸管高位派发结构；T-1 kline 无未来函数 | CHANGELOG 09-06 位置闸段 · Issue#6 c5560367744
E 持续观察 | 2026-09-06 | 数据 | 待首跑 | C 组 cron 已挂服务器：wb_breakout_monitor 16:28 + top2_excess 16:29（工作日） | 周一 09-07 16:28/29 后看 output/logs/{breakout_monitor,top2_excess}.log 有产出；连 ALERT 2 周/超额 4 桶负→预警 | 只读监控非决策；与 16:25/16:30 错峰 | README_breakout_monitor.md
E 持续观察 | 2026-09-06 | 选股模型 | 观察 | daily_retrain AUC 闸门连续拒绝（模型仍冻结 08-21，diff -0.004~-0.005 接近放行线 -0.003） | 每工作日 21:30 后看 retrain_status.json：auc_gate.passed | 拒绝是设计内保护不是故障 | output/feedback/retrain_status.json
E 持续观察 | 2026-09-03 | 选股模型 | 观察 | RD auto_tune（17:00 错峰）与 Fusion IC（16:15 run_feedback_loop）权重用真实平仓更新 | 每交易日 16:15/17:00 后看 model_weights/feedback_tuned_weights updated_at | 两套 IC 不混；n<5 不动权重是保护 | output/feedback/*.json
E 持续观察 | 2026-09-05 | 选股模型 | 观察 | market_tone 外围门：09:33 采 A50+CNH → 09:35 risk_off 收紧 min_change_pct 0→1.0% | 每交易日 09:33/09:35 看 market_tone.log + picks market_tone | 不是 market_env_gate（A股自身多日趋势门） | inbox 09-01 market-tone-gate
E 持续观察 | 2026-09-03 | 买卖模型 | 观察 | path_fade 落地：涨停后 T-1 高开低走 → server 打标 + A rank1-3 跳过 + B sim LIM10 先踢 | QMT 日志见 [PATH] | 不是踢所有 HOLC（全市场 HOLC 次日反偏反弹） | CHANGELOG path_fade
E 持续观察 | 2026-09-05 | 买卖模型 | 观察 | 加密赚钱优先方案已部署：R0 TP1.5/SL-2/单笔12%/敞口60%，等 2-3 天净 PnL | 盯单笔止损≈≤$11；日志 TP/SL=1.5%/-2.0% | 不是 A 股 P2；不是放宽止盈 | inbox 09-05 crypto-money-first
E 持续观察 | 2026-09-03 | 选股模型 | 观察 | 超跌 arm 弱市门恢复：mkt3>0 时无候选（OFF）属预期，市场转弱后才出候选 | 甜蜜区 n≥50 后对比 sweet vs nonsweet | 无候选≠故障 | reversal_shadow_report.md

## 说明
开放待办总览（Excel 旁路视图）
来源 | knowledge/ops/checkpoints.md 中状态为 待盯/待部署/待开工/观察中/影子积累/待办 的行（2026-08-28 起）。本表是便捷视图，checkpoints.md 仍是唯一权威，细节以锚点为准。
分组 A · 手动部署 | 需要你复制到交易端/服务器的版本。同链交易端旧行会被最新版覆盖——例如 A QMT 模拟盘当前只部署最新 v2.40（含 R5/gene/SHADOW-CALL/B3/B1 全部），不必逐版部署。
分组 B · 影子积累 | 已上线或待部署的只读影子，正在自动攒真实样本；到「下次看」的时点回看即可，多数 2-4 周。
分组 C · 待拍板 | 回测/研究已完成并有明确方向，等你拍板决定动不动生产。
分组 D · 数据/系统 | 需要修/迁移/补查的技术债；多依赖外部条件（插 E 盘、查 L2 报价、拍板）。
分组 E · 持续观察 | 已接线的服务器链路/影子，日常盯健康度与日志即可；异常（连续 ALERT/闸门放行）才需动作。
部署规则 | Agent 只更新 production_strategies/（权威源）+ 写 CHANGELOG；QMT/TDX 交易端部署由你手动执行（2026-08-29 约定）。
生成时间 | 2026-09-06；由 checkpoints.md 手动整理，过时行请以 md 为准并在下次整理时更新本表。